## Pregled
Projekt | Agregat
Stranka | Agregfat
Status | done
Zaključeno | 2026-05-27 14:01:59.129748+00:00
Skupna ocena (dni)
Strošek AI (USD) | 0.226
Povzetek

## Koraki
Področje | Kategorija | Code | # | Naziv | Tip | Fit/GAP | GAP velikost | Predpogoji | Setup koraki | Verifikacija | Pozor | Nasvet | Hermes moduli | Opravljeno | Datum | Izvedel | Komentar konzultanta
Splošno | Urejanje stikov | SPL1 | SPL1_1 | Kreiranje/Urejanje/Arhiviranje stika |  | fit
Splošno | Urejanje artiklov | SPL2 | SPL2_1 | Kreiranje/Urejanje/Arhiviranje artikla |  | fit
Splošno | Urejanje kategorij izdelkov | SPL3 | SPL3_1 | Kreiranje/Urejanje/Arhiviranje kategorije |  | fit
Splošno | Urejanje merskih enot | SPL4 | SPL4_1 | Urejanje merskih enot |  | fit
Splošno | Urejanje valut | SPL5 | SPL5_1 | Urejanje valut |  | fit
Splošno | Podjetje in osnovne nastavitve | SPL6 | SPL6_1 | Podjetje in osnovne nastavitve |  | fit
Splošno | Urejanje uporabnikov in dostopnih pravic | SPL7 | SPL7_1 | Urejanje uporabnikov in dostopnih pravic |  | fit
Splošno | Številčenje dokumentov | SPL8 | SPL8_1 | Številčenje dokumentov |  | fit
Prodaja | Urejanje cenikov | PRO1 | PRO1_1 | Kreiranje novega cenika |  | fit
Prodaja | g | PRO2 | PRO2_1 | Kreiranje ponudbe - ročno |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_2 | Kreiranje prodajne ponudbe - kopiranje |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_3 | Kreiranje prodajne ponudbe - iz predloge |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_4 | Upoštevanje cenikov pri kreiranju prodajne ponudbe |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_5 | Izpis ponudbe |  | gap
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_6 | Posredovanje ponudbe kupcu direktno iz sistema |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_7 | Elektronsko podpisovanje ponudb |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_8 | Komunikacija s kupcem preko maila/chatter box-a |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_9 | Kreiranje prodajnega naloga |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_10 | Izpis prodajnega naloga |  | gap
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_11 | Kreiranje prodajnega računa |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_12 | Dodajanje klavzul na prodajni račun |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_13 | Izpis prodajnega računa |  | gap
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_14 | Pošiljanje prodajnega računa kot PDF - email |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_15 | Pošiljanje prodajnega računa kot eRačun - XML |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_16 | Davčno potrjevanje prodajnega računa |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge | PRO2#2 | PRO2#2_17 | Kontrola in knjiženje prodajnega računa |  | fit
Prodaja | Prodaja blaga iz zaloge - Shoppster | PRO2#3 | PRO2#3_18 | Kreiranje ponudbe - ročno |  | fit
Prodaja | Prodaja storitev | PRO3 | PRO3_1 | Kreiranje prodajnega računa |  | fit
Prodaja | Prodaja storitev | PRO3 | PRO3_2 | Izpis prodajnega računa |  | gap
Prodaja | Prodaja storitev | PRO3 | PRO3_3 | Pošiljanje prodajnega računa kot PDF - email |  | fit
Prodaja | Prodaja storitev | PRO3 | PRO3_4 | Pošiljanje prodajnega računa kot eRačun - XML |  | fit
Prodaja | Prodaja storitev | PRO3 | PRO3_5 | Kontrola in knjiženje prodajnega računa |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_1 | Kreiranje povpraševanja dobavitelju - opcija 1: ročni vnos |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_2 | Kreiranje povpraševanja dobavitelju - opcija 2: kopiranje |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_3 | Izpis povpraševanja dobavitelju |  | gap
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_4 | Pošiljanje povpraševanja dobavitelju - email |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_5 | Komunikacija z dobaviteljem - chatter box |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_6 | Komunikacija preko WhatsApp |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_7 | Kreiranje nabavnega naloga (Naročilo) |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_8 | Dodajanje klavzul na nabavni nalog |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_9 | Dodajanje popustov na nabavni nalog |  | fit
Nabava | Nabava izdelkov/materiala na zalogo | NAB1 | NAB1_10 | Izpis Nabavnega naloga |  | gap
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_1 | Kreiranje povpraševanja dobavitelju- opcija 1: ročni vnos |  | fit
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_2 | Kreiranje povpraševanja dobavitelju- opcija 2: kopiranje |  | fit
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_3 | Izpis povpraševanja dobavitelju |  | gap
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_4 | Pošiljanje povpraševanja dobavitelju - email |  | fit
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_5 | Komunikacija z dobaviteljem - chatter box |  | fit
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_6 | Komunikacija preko WhatsApp |  | fit
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_7 | Kreiranje nabavnega naloga (Naročilo) |  | fit
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_8 | Dodajanje klavzul na nabavni nalog |  | fit
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_9 | Dodajanje popustov na nabavni nalog |  | fit
Nabava | Naročanje potrošnega materiala in storitev | NAB2 | NAB2_10 | Izpis Nabavnega naloga |  | gap
Nabava | Poročila v nabavi | NA3 | NA3_1 | Pregled naročil dobaviteljem po statusih |  | fit
Skladišče | Prevzem na skladišče | SKL1 | SKL1_1 | Prevzem na zalogo in vrednotenje |  | fit
Skladišče | Prevzem na skladišče | SKL1 | SKL1_2 | Beleženje lotov |  | fit
Skladišče | Prevzem na skladišče | SKL1 | SKL1_3 | Izpis prevzemnega dokumenta |  | gap
Skladišče | Vračilo izdelkov/materiala | SKL2 | SKL2_1 | Vračilo |  | fit
Skladišče | Izdaja iz skladišča | SKL3 | SKL3_1 | Izdaja naročenega blaga |  | fit
Skladišče | Izdaja iz skladišča | SKL3 | SKL3_2 | Izpis izdajnice / dobavnice |  | gap
Skladišče | Izdaja iz skladišča na reverz | SKL3#2 | SKL3#2_1 | Izdaja naročenega blaga na reverz |  | fit
Skladišče | Prenosi zalog | SKL4 | SKL4_1 | Prenos zalog med skladišči ali lokacijami |  | fit
Skladišče | Prenosi zalog | SKL4 | SKL4_2 | Odpis zalog |  | fit
Skladišče | Inventura | SKL5 | SKL5_1 | Sprotna inventura zalog |  | fit
Skladišče | Inventura | SKL5 | SKL5_2 | Letna inventura zalog |  | fit
Skladišče | Inventura | SKL5 | SKL5_3 | Kreiranje popisnih list |  | fit
Skladišče | Inventura | SKL5 | SKL5_4 | Izvedba inventure - s čitalcem |  | fit
Skladišče | Inventura | SKL5 | SKL5_5 | Izvedba inventure - ročno |  | fit
Skladišče | Inventura | SKL5 | SKL5_6 | Knjiženje inventure |  | fit
Skladišče | Poročila o zalogah | SKL6 | SKL6_1 | Pregled stanja zaloge |  | fit
Skladišče | Poročila o zalogah | SKL6 | SKL6_2 | Pregled stanja zaloge na presečni datum |  | fit
Skladišče | Posebni izpisi v zalogah | SKL7 | SKL7_1 | Izpis črtne kode lokacije |  | fit
Skladišče | Konsignacijska nabava | SKL11 | SKL11_1 | Evidenčni prevzem blaga |  | fit
Skladišče | Konsignacijska nabava | SKL11 | SKL11_2 | Evidenčna izdaja blaga |  | fit
Proizvodnja | Proizvodnja izdelkov | PROIZ1 | PROIZ1_1 | Kreiranje kosovnice |  | fit
Proizvodnja | Proizvodnja izdelkov | PROIZ1 | PROIZ1_2 | Planiranje materialnih potreb |  | fit
Proizvodnja | Proizvodnja izdelkov | PROIZ1 | PROIZ1_3 | Kreiranje proizvodnega naloga |  | fit
Proizvodnja | Proizvodnja izdelkov | PROIZ1 | PROIZ1_4 | Izpis proizvodnega naloga |  | fit
Proizvodnja | Proizvodnja izdelkov | PROIZ1 | PROIZ1_5 | Beleženje dejanske porabe materialov |  | fit
Proizvodnja | Proizvodnja izdelkov | PROIZ1 | PROIZ1_6 | Generiranje novega LOT-a |  | fit
Proizvodnja | Kontrola kakovosti | PROIZ2 | PROIZ2_1 | Kontrola kakovosti |  | fit
Proizvodnja | Pretvorba izdelka | PROIZ3 | PROIZ3_1 | Pretvorba izdelka |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_1 | Kreiranje prejetega računa iz nabavnega naloga |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_2 | Uvoz prejetega računa iz datoteke |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_3 | Kreiranje prejetega računa iz več nabavnih nalogov |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_4 | Dodajanje popustov na prejet račun |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_5 | Evidentiranje odvisnih stroškov |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_6 | Kreiranje osnovnega sredstva ob knjiženju prejetega računa |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_7 | Evidentiranje pogojev za kasaskonto |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_8 | Likvidacija računov |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun iz nabavnega naloga | RAČ1 | RAČ1_9 | Kontrola in knjiženje prejetega računa |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_1 | Kreiranje prejetega računa - ročno |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_2 | Uvoz prejetega računa iz datoteke |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_3 | Kreiranje vrstice prejetega računa - ročno |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_3#2 | Dodajanje popustov na prejet račun |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_4 | Razmejitve prejetega računa |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_5 | Kreiranje osnovnega sredstva ob knjiženju prejetega računa |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_6 | Evidentiranje pogojev za kasaskonto |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_7 | Likvidacija računov |  | fit
Računovodstvo | Prejet račun brez nabavnega naloga | RAČ2 | RAČ2_8 | Kontrola in knjiženje prejetega računa |  | fit
Računovodstvo | Avansni račun dobavitelja | RAČ3 | RAČ3_1 | Knjiženje prejetega avansnega računa |  | fit
Računovodstvo | Dobropis dobavitelja | RAČ4 | RAČ4_1 | Knjiženje finančnega dobropisa |  | fit
Računovodstvo | Dobropis dobavitelja | RAČ4 | RAČ4_2 | Kreiranje dobropisa v povezavi z vračilom blaga |  | fit
Računovodstvo | Prodajni dobropis | RAČ5 | RAČ5_1 | Kreiranje finančnega dobropisa |  | fit
Računovodstvo | Prodajni dobropis | RAČ5 | RAČ5_2 | Kreiranje dobropisa v povezavi z vračilom izdelkov |  | fit
Računovodstvo | Prodajni dobropis | RAČ5 | RAČ5_3 | Izpis dobropisa |  | gap
Računovodstvo | Avansi računi v prodaji | RAČ6 | RAČ6_1 | Evidentiranje predplačila |  | fit
Računovodstvo | Avansi računi v prodaji | RAČ6 | RAČ6_2 | Kreiranje avansnega računa na osnovi prejetega predplačila |  | fit
Računovodstvo | Avansi računi v prodaji | RAČ6 | RAČ6_3 | Kreiranje končnega računa s povezavo na avansni račun |  | fit
Računovodstvo | Avansi računi v prodaji | RAČ6 | RAČ6_4 | Izpis avansnega računa |  | fit
Računovodstvo | Opomini | RAČ7 | RAČ7_1 | Kreiranje opominov za odprte postavke kupcev |  | fit
Računovodstvo | Opomini | RAČ7 | RAČ7_2 | Izpis opominov |  | fit
Računovodstvo | Obračun obresti | RAČ8 | RAČ8_1 | Kreiranje obračuna obresti za odprte postavke kupcev |  | fit
Računovodstvo | Obračun obresti | RAČ8 | RAČ8_2 | Izpis obračuna obresti |  | fit
Računovodstvo | Medsebojne kompenzacije | RAČ9 | RAČ9_1 | Obvladovanje kompenzacij |  | fit
Računovodstvo | Medsebojne kompenzacije | RAČ9 | RAČ9_2 | Izpis predloga za kompenzacijo |  | fit
Računovodstvo | Plačila dobaviteljem | RAČ10 | RAČ10_1 | Priprava plačilnih nalogov na današnji dan |  | fit
Računovodstvo | Plačila dobaviteljem | RAČ10 | RAČ10_2 | Priprava plačilnih nalogov na datum v prihodnosti |  | fit
Računovodstvo | Plačila dobaviteljem | RAČ10 | RAČ10_3 | Priprava plačilnih nalogov za obročna plačila |  | fit
Računovodstvo | Bančni izpiski | RAČ11 | RAČ11_1 | Uvoz bančnega izpiska in uskladitev odlivov s plačili dobaviteljev |  | fit
Računovodstvo | Bančni izpiski | RAČ11 | RAČ11_2 | Uvoz bančnega izpiska in samodejna uskladitev prilivov s terjatvami do kupcev |  | fit
Računovodstvo | Parske izravnave | RAČ12 | RAČ12_1 | Knjiženje parskih izravnav |  | fit
Računovodstvo | Obdobne Aktivnosti | RAČ13 | RAČ13_1 | Zaključna temeljnica poslovnega leta |  | fit
Računovodstvo | Obdobne Aktivnosti | RAČ13 | RAČ13_2 | Zapiranje obdobja knjiženja |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_1 | Bruto bilanca |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_2 | Izkaz poslovnega izida |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_3 | Bilanca stanja |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_4 | Intrastat |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_5 | SFR poročilo |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_6 | KRD poročilo |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_7 | Izvoz GK v txt obliki |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_8 | Izvoz Odbitnega DDV v txt obliki |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | RAČ14 | RAČ14_9 | OEEO |  | gap
Računovodstvo | Poročanje - Interno | RAČ15 | RAČ15_1 | Kartica konta |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | RAČ15 | RAČ15_2 | Kartica poslovnega partnerja |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | RAČ15 | RAČ15_3 | Starostna struktura obveznosti |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | RAČ15 | RAČ15_4 | Starostna struktura terjatev |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | RAČ15 | RAČ15_5 | Pregled odprtih postavk - IOP |  | fit
Računovodstvo | Obdobno - Obračun DDV | RAČ16 | RAČ16_1 | Izvedba plačila DDV |  | fit
Računovodstvo | Obdobno - Obračun DDV | RAČ16 | RAČ16_2 | DDV-O poročilo |  | fit
Računovodstvo | Obdobno - Obračun DDV | RAČ16 | RAČ16_3 | PD-O poročilo |  | fit
Računovodstvo | Obdobno - Obračun DDV | RAČ16 | RAČ16_4 | Izvoz VIES-KP (RP-O) v XML |  | fit
Računovodstvo | Obdobno - Obračun DDV | RAČ16 | RAČ16_5 | Izvoz KIR-KPR |  | fit
Računovodstvo | Obdobno - Obračun DDV | RAČ16 | RAČ16_9 | Izvedba plačila DDV |  | fit
Računovodstvo | Ročno kreiranje Temeljnic | RAČ17 | RAČ17_1 | Ustvarjanje temeljnice- opcija 1: enkratno |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | RAČ18 | RAČ18_1 | Kreiranje osnovnega sredstva |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | RAČ18 | RAČ18_3 | Obračun amortizacije |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | RAČ18 | RAČ18_4 | Sprememba vrednosti |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | RAČ18 | RAČ18_5 | Odpis |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | RAČ18 | RAČ18_6 | Odprodaja |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva - poročanje | RAČ18#2 | RAČ18#2_2 | Register osnovnih sredstev |  | fit
Računovodstvo | Poročila o zalogah | RAČ19 | RAČ19_1 | Pregled gibanja zaloge |  | fit
Računovodstvo | Poročila o zalogah | RAČ19 | RAČ19_2 | Pregled stanja zaloge |  | fit
Računovodstvo | Poročila o zalogah | RAČ19 | RAČ19_3 | Pregled stanja zaloge na presečni datum |  | fit
Računovodstvo | Odpis zalog | RAČ20 | RAČ20_1 | Odpis zalog |  | fit
Računovodstvo | Izvoz preko VOD standarda | RAČ21 | RAČ21_1 | Izvoz preko VOD standarda |  | fit
Projekti | Osnovna struktura projekta | PROJ1 | PROJ1_1 | Kreiranje projekta |  | fit
Projekti | Osnovna struktura projekta | PROJ1 | PROJ1_2 | Upravljanje faz projekta |  | fit
Projekti | Osnovna struktura projekta | PROJ1 | PROJ1_3 | Dodeljevanje nalog in odgovornosti |  | fit
Projekti | Osnovna struktura projekta | PROJ1 | PROJ1_4 | Beleženje porabljenega časa |  | fit
Projekti | Sledenje stroškom in času | PROJ2 | PROJ2_1 | Evidentiranje stroškov projekta |  | fit
Projekti | Sledenje stroškom in času | PROJ2 | PROJ2_2 | Pregled rentabilnosti projekta |  | fit
Projekti | Sledenje stroškom in času | PROJ2 | PROJ2_3 | Upravljanje proračuna projekta |  | fit
Projekti | Fakturiranje projekta | PROJ3 | PROJ3_1 | Fakturiranje po napredku (Milestone) |  | fit
Projekti | Fakturiranje projekta | PROJ3 | PROJ3_2 | Fakturiranje po porabljenem času |  | fit
Projekti | Fakturiranje projekta | PROJ3 | PROJ3_3 | Fakturiranje po ceni |  | fit
Projekti | Poročanje | PROJ4 | PROJ4_1 | Pregled statusa projektov |  | fit
Projekti | Poročanje | PROJ4 | PROJ4_2 | Analiza rentabilnosti |  | fit
Projekti | Poročanje | PROJ4 | PROJ4_3 | Pregled odprtih nalog in rokov |  | fit
Servis | Servisni nalog | SERV1 | SERV1_1 | Kreiranje servisnega naloga |  | fit
Servis | Servisni nalog | SERV1 | SERV1_2 | Dodelitev tehnika |  | fit
Servis | Servisni nalog | SERV1 | SERV1_3 | Beleženje opravljenega dela in porabljenega materiala |  | fit
Servis | Servisni nalog | SERV1 | SERV1_4 | Beleženje porabljenega časa |  | fit
Servis | Servisni nalog | SERV1 | SERV1_5 | Zaključek servisnega naloga |  | fit
Servis | Servisni nalog | SERV1 | SERV1_6 | Izpis servisnega naloga |  | fit
Servis | Reklamacije | SERV2 | SERV2_1 | Kreiranje reklamacije |  | fit
Servis | Reklamacije | SERV2 | SERV2_2 | Obravnava reklamacije |  | fit
Servis | Reklamacije | SERV2 | SERV2_3 | Zaključek reklamacije |  | fit
Servis | Pogodbe o vzdrževanju | SERV4 | SERV4_1 | Kreiranje pogodbe o vzdrževanju |  | fit
Servis | Pogodbe o vzdrževanju | SERV4 | SERV4_2 | Periodični servisni obiski |  | fit
Servis | Pogodbe o vzdrževanju | SERV4 | SERV4_3 | Fakturiranje vzdrževalnih pogodb |  | fit
Servis | Fakturiranje servisnih storitev | SERV5 | SERV5_1 | Fakturiranje servisnega naloga |  | fit
Servis | Fakturiranje servisnih storitev | SERV5 | SERV5_2 | Fakturiranje po porabljenem času in materialu |  | fit
Servis | Poročanje | SERV6 | SERV6_1 | Pregled servisnih nalogov po statusih |  | fit
Servis | Poročanje | SERV6 | SERV6_2 | Analiza servisnih stroškov |  | fit
Servis | Planiranje | SERV7 | SERV7_1 | Planiranje obiskov po koledarju |  | fit
CRM | Priložnost | CRM01 | CRM01_1 | Kreiranje priložnosti |  | fit
CRM | Ponudba | CRM02 | CRM02_1 | Kreiranje ponudbe - ročno |  | fit
CRM | Naročilo | CRM03 | CRM03_1 | Kreiranje Prodajnega naloga |  | fit
CRM | Planiranje sestankov | CRM04 | CRM04_1 | Planiranje sestanka |  | fit
Email marketing | Segmentiranje strank | EMMA01 | EMMA01_1 | Seznam prejemnikov |  | fit
Dokumenti | Dodajanje dokumentov | DOKU01 | DOKU01_1 | Dodajanje dokumentov |  | fit

## GAP
Code | Naziv | Velikost | Hermes moduli | GAP koraki
PRO2#2_5 | Izpis ponudbe
PRO2#2_10 | Izpis prodajnega naloga
PRO2#2_13 | Izpis prodajnega računa
PRO3_2 | Izpis prodajnega računa
NAB1_3 | Izpis povpraševanja dobavitelju
NAB1_10 | Izpis Nabavnega naloga
NAB2_3 | Izpis povpraševanja dobavitelju
NAB2_10 | Izpis Nabavnega naloga
SKL1_3 | Izpis prevzemnega dokumenta
SKL3_2 | Izpis izdajnice / dobavnice
RAČ5_3 | Izpis dobropisa
RAČ14_9 | OEEO