## Pregled
Projekt | Rimc
Stranka | Rimc d.o.o. v3
Status | done
Zaključeno | 2026-06-10 07:58:20.350770+00:00
Skupna ocena (dni)
Strošek AI (USD) | 0.1558
Povzetek

## Koraki
Področje | Kategorija | Code | # | Naziv | Tip | Fit/GAP | GAP velikost | Predpogoji | Setup koraki | Verifikacija | Pozor | Nasvet | Hermes moduli | Opravljeno | Datum | Izvedel | Komentar konzultanta
Splošno | Podjetja | 1 | 01-SP-01-01 | Uporaba enega podjetja |  | fit
Splošno | Podjetja | 1 | 01-SP-01-02 | Uporaba multi-company okolja
Splošno | Podjetja | 1 | 01-SP-01-03 | Obvladovanje poslovalnic oz. poslonih enot
Splošno | Stiki | 1#2 | 01#2-SP-02-01#2 | Urejanje stikov |  | fit
Splošno | Stiki | 1#2 | 01#2-SP-02-01 | Kreiranje stikov |  | fit
Splošno | Stiki | 1#2 | 01#2-SP-02-02 | Dodatne nastavitve stikov |  | fit
Splošno | Izdelki | 1#3 | 01#3-SP-04-01 | Urejanje izdelka |  | fit
Splošno | Izdelki | 1#3 | 01#3-SP-03-01 | Kreiranje izdelka |  | fit
Splošno | Izdelki | 1#3 | 01#3-SP-04-02 | Dodatne nastavitve izdelkov |  | fit
Splošno | Kategorije izdelkov | 1#4 | 01#4-SP-05-01 | Upravljanje kategorij |  | fit
Splošno | E-mail predloge | 1#5 | 01#5-SP-06-01 | Upravljanje e-mail predlog |  | fit
Splošno | Klavzule | 1#6 | 01#6-SP-07-01 | Upravljanje klavzul |  | fit
Splošno | Skladišče | 1#7 | 01#7-SP-08-01 | Eno skladišče |  | fit
Splošno | Skladišče | 1#7 | 01#7-SP-08-02 | Več skladišč
Splošno | Skladišče | 1#7 | 01#7-SP-08-03 | Več lokacij in poti |  | fit
Splošno | Davki | 1#8 | 01#8-SP-09-01 | Vključeni v ceni (bruto)
Splošno | Davki | 1#8 | 01#8-SP-09-02 | Neto prodajne cene |  | fit
Splošno | Analitični konti | 1#9 | 01#9-SP-10-01 | Uporaba analitičnih kontov |  | fit
Splošno | Dnevniki knjiženja | 1#10 | 01#10-SP-11-01 | Uporaba več dnevnikov |  | fit
Splošno | Večjezičnost | 1#11 | 01#11-SP-12-01 | Uporaba več jezikov |  | fit
Splošno | Izdelki | 14 | 14-SP-01-01 | Določitev deklaracije |  | gap
CRM | Sprejem nove priložnosti | 2 | 02-CRM-01-01 | Vnos v CRM priložnost |  | fit
Prodaja | Prodajni dokument | 3 | 03-PR-01-01 | Kreiranje dokumenta |  | fit
Prodaja | Prodajni ceniki | 3#2 | 03#2-PR-02-01 | Kreiranje cenikov |  | gap
Prodaja | Prodajni ceniki | 3#2 | 03#2-PR-02-03 | Upravljanje cenikov |  | fit
Prodaja | Prodajni ceniki | 3#2 | 03#2-PR-02-05 | Uporaba cenikov |  | fit
Prodaja | Popusti | 3#3 | 03#3-PR-03-01 | Uporaba enega ali več nivojskih popustov na postavkah |  | fit
Prodaja | Klavzule | 3#4 | 03#4-PR-04-01 | Uporaba klavzul na ponudbah ter prodajnih nalogih |  | fit
Prodaja | Poročila | 3#5 | 03#5-PR-05-01 | Poročila v zvezi s prodajo |  | fit
Prodaja | Komunikacija s kupcem | 3#6 | 03#6-PR-05-01 | Komunikacija s kupcem preko maila/chatter box-a |  | fit
Prodaja | Storitve | 3#7 | 03#7-PR-06-01 | Kreiranje opravila |  | fit
Prodaja | Storitve | 3#7 | 03#7-PR-06-02 | Kreiranje projekta + opravila |  | fit
Prodaja | Potrošni material | 3#8 | 03#8-PR-07-01 | Kreiranje skladiščnega dokumenta |  | fit
Prodaja | Izdelek z zalogo | 3#9 | 03#9-PR-08-01 | Kreiranje skladiščnega dokumenta |  | fit
Prodaja | Način dostave | 3#10 | 03#10-PR-09-01 | Prenos zaloge na konsignacijsko skladišče
Prodaja | Način dostave | 3#10 | 03#10-PR-10-01 | Definiranje načina dostave |  | fit
Prodaja | Način dostave | 3#10 | 03#10-PR-09-02 | Knjiženje odjav - dobava izdelkov
Prodaja | Opcijski izdelki | 3#11 | 03#11-PR-11-01 | Definicija opcijskih izdelkov |  | fit
Prodaja | Opcijski izdelki | 3#11 | 03#11-PR-10-01 | Definiranje načina dostave
Prodaja | Prodaja iz različnih skladišč/poslovnih enot | 3#12 | 03#12-PR-11-01 | Definicija opcijskih izdelkov
Prodaja | Prodaja iz različnih skladišč/poslovnih enot | 3#12 | 03#12-PR-12-01 | Določitev skladišča izdaje prodanih izdelkov |  | fit
Prodaja | Izdaja računa | 3#13 | 03#13-PR-12-01 | Določitev skladišča izdaje prodanih izdelkov
Prodaja | Izdaja računa | 3#13 | 03#13-PR-14-01 | Obračun prodajnega naloga |  | fit
Prodaja | Predloge ponudb | 3#14 | 03#14-PR-13-01 | Uporaba splošne šifre (izdelka)
Prodaja | Predloge ponudb | 3#14 | 03#14-PR-15-01 | Kreiranje in uporaba predlog |  | fit
Prodaja | Izdaja računa | 3#15 | 03#15-PR-14-01 | Obračun prodajnega naloga
Prodaja | Predloge ponudb | 3#16 | 03#16-PR-15-01 | Kreiranje in uporaba predlog
Prodaja | Cenik | 14#8 | 14#8-SP-08-01 | Pogodbeni ceniki |  | fit
Prodaja | Checkliste | 14#10 | 14#10-SP-10-01 | Prikaz na ponudbi |  | gap
Nabava | Nabavni ceniki | 4 | 04-NA-01-01 | Kreiranje cenikov |  | fit
Nabava | Nabavni ceniki | 4 | 04-NA-01-02 | Upravljanje cenikov |  | fit
Nabava | Nabavni ceniki | 4 | 04-NA-01-03 | Uporaba cenikov |  | fit
Nabava | Nabavni dokument | 4#2 | 04#2-NA-02-01 | Kreiranje nabavnega dogovora (Blanket order)
Nabava | Nabavni dokument | 4#2 | 04#2-NA-03-01 | Kreiranje nabavnega dokumenta |  | fit
Nabava | Nabavni dokument | 4#2 | 04#2-NA-02-02 | Urejanje nabavnega dogovora
Nabava | Nabavni dokument | 4#2 | 04#2-NA-02-03 | Kreiranje odpoklicov - Lansiranje naročila iz nabavnega dogovora
Nabava | Izdelek z zalogo | 4#3 | 04#3-NA-03-01 | Kreiranje nabavnega dokumenta
Nabava | Izdelek z zalogo | 4#3 | 04#3-NA-04-01 | Kreiranje skladiščnega dokumenta |  | fit
Nabava | Potrošni material | 4#4 | 04#4-NA-04-01 | Kreiranje skladiščnega dokumenta
Nabava | Potrošni material | 4#4 | 04#4-NA-05-01 | Kreiranje skladiščnega dokumenta |  | fit
Nabava | Komunikacija s dobaviteljem | 4#5 | 04#5-NA-05-01 | Kreiranje skladiščnega dokumenta
Nabava | Komunikacija s dobaviteljem | 4#5 | 04#5-NA-06-01 | Komunikacija z dobaviteljem preko maila/chatter box-a |  | fit
Nabava | Storitve | 4#6 | 04#6-NA-06-01 | Komunikacija z dobaviteljem preko maila/chatter box-a
Nabava | Storitve | 4#6 | 04#6-NA-07-01 | Prefakturiranje |  | fit
Nabava | Klavzule | 4#7 | 04#7-NA-07-01 | Prefakturiranje
Nabava | Klavzule | 4#7 | 04#7-NA-08-01 | Dodajanje klavzul na nabavni nalog |  | fit
Nabava | Osnovna sredstva | 4#8 | 04#8-NA-09-01 | Kreiranje dokumenta |  | fit
Nabava | Osnovna sredstva | 4#8 | 04#8-NA-08-01 | Dodajanje klavzul na nabavni nalog
Nabava | Direktno naročilo dobavitelju | 4#9 | 04#9-NA-09-01 | Kreiranje dokumenta
Nabava | Direktno naročilo dobavitelju | 4#9 | 04#9-NA-10-02 | MTO - preko našega skladišča |  | fit
Nabava | Uporaba kode in naziva dobavitelja | 4#10 | 04#10-NA-10-01 | Dropshiping direktna dostava
Nabava | Uporaba kode in naziva dobavitelja | 4#10 | 04#10-NA-11-01 | Uporaba kode in naziva dobavitelja |  | fit
Nabava | Uporaba kode in naziva dobavitelja | 4#10 | 04#10-NA-10-02 | MTO - preko našega skladišča
Nabava | Uporaba različnih enot mere | 4#11 | 04#11-NA-11-01 | Uporaba kode in naziva dobavitelja
Nabava | Uporaba različnih enot mere | 4#11 | 04#11-NA-12-01 | Uporaba različnih enot mere |  | fit
Nabava | Popusti | 4#12 | 04#12-NA-13-01 | Dodajanje popustov na prejet račun |  | fit
Nabava | Popusti | 4#12 | 04#12-NA-12-01 | Uporaba različnih enot mere
Nabava | Poročila v nabavi | 4#13 | 04#13-NA-14-01 | Odprta naročila dobaviteljev |  | fit
Nabava | Poročila v nabavi | 4#13 | 04#13-NA-13-01 | Dodajanje popustov na prejet račun
Nabava | Nabavne kalkulacije | 4#14 | 04#14-NA-14-01 | Odprta naročila dobaviteljev
Nabava | Nabavne kalkulacije | 4#14 | 04#14-NA-16-01 | Pregled in zapis prodajnih cen |  | fit
Nabava | Alternativni nabavni dokumenti | 4#15 | 04#15-NA-15-01 | Povpraševanje pri več dobaviteljih
Nabava | Nabavne kalkulacije | 4#16 | 04#16-NA-16-01 | Pregled in zapis prodajnih cen
Nabava | Nabavne kalkulacije | 4#16 | 04#16-NA-16-02 | Določitev avtomatike
Skladišče | Prevzem | 5 | 05-SK-01-01 | Ročni prevzem |  | fit
Skladišče | Prevzem | 5 | 05-SK-01-02 | S čitalcem |  | fit
Skladišče | Prevzem | 5 | 05-SK-01-03 | Prevzem več naročil hkrati |  | fit
Skladišče | Prevzem | 5 | 05-SK-01-04 | Popravek datuma prevzema |  | fit
Skladišče | Interni premiki | 5#2 | 05#2-SK-02-01 | Brez knjiženje vrednosti |  | fit
Skladišče | Interni premiki | 5#2 | 05#2-SK-02-02 | Količinski interni premik |  | fit
Skladišče | Dobava | 5#3 | 05#3-SK-03-01 | Ročna dobava |  | fit
Skladišče | Dobava | 5#3 | 05#3-SK-03-02 | S čitalcem |  | fit
Skladišče | Dobava | 5#3 | 05#3-SK-03-03 | Dobava več naročil hkrati |  | fit
Skladišče | Dobava | 5#3 | 05#3-SK-03-04 | Popravek datuma dobave |  | fit
Skladišče | Dobava | 5#3 | 05#3-SK-03-05 | Popravek dobavljene količine |  | fit
Skladišče | Inventura | 5#4 | 05#4-SK-04-01 | Kreiranje popisnih list |  | fit
Skladišče | Inventura | 5#4 | 05#4-SK-04-02 | Izvedba inventure - ročno |  | fit
Skladišče | Inventura | 5#4 | 05#4-SK-04-03 | Izvedba inventure - s čitalcem |  | fit
Skladišče | Inventura | 5#4 | 05#4-SK-04-04 | Potrditev inventure |  | fit
Skladišče | Inventura | 5#4 | 05#4-SK-04-05 | Izpis popisnih razlik |  | fit
Skladišče | Reverz | 5#5 | 05#5-SK-05-01 | Kreiranje dokumenta za reverz |  | fit
Skladišče | Reverz | 5#5 | 05#5-SK-05-02 | Sledenje reverzom |  | fit
Skladišče | Sledenje izdelkom | 5#6 | 05#6-SK-06-01 | Prevzem na konsignacijo
Skladišče | Sledenje izdelkom | 5#6 | 05#6-SK-07-01 | Serijska številka (SN) |  | fit
Skladišče | Sledenje izdelkom | 5#6 | 05#6-SK-07-02 | Sarža / LOT |  | fit
Skladišče | Sledenje izdelkom | 5#6 | 05#6-SK-06-02 | Izdaja konsignacijskega artikla
Skladišče | Različne poti izdelkov | 5#7 | 05#7-SK-07-01 | Serijska številka (SN)
Skladišče | Različne poti izdelkov | 5#7 | 05#7-SK-08-01 | Uporaba različnih prog |  | fit
Skladišče | Različne poti izdelkov | 5#7 | 05#7-SK-07-02 | Sarža / LOT
Skladišče | Rezervacije | 5#8 | 05#8-SK-09-01 | Avtomatske rezervacije |  | fit
Skladišče | Rezervacije | 5#8 | 05#8-SK-08-01 | Uporaba različnih prog
Skladišče | Rezervacije | 5#8 | 05#8-SK-09-02 | Ročne rezervacije |  | fit
Skladišče | Rezervacije | 5#8 | 05#8-SK-09-03 | Dodeljevanje / Allocation |  | fit
Skladišče | Kontrola kakovosti | 5#9 | 05#9-SK-10-01 | Definicija kontrolnih točk |  | fit
Skladišče | Kontrola kakovosti | 5#9 | 05#9-SK-09-01 | Avtomatske rezervacije
Skladišče | Kontrola kakovosti | 5#9 | 05#9-SK-09-02 | Ročne rezervacije
Skladišče | Kontrola kakovosti | 5#9 | 05#9-SK-10-02 | Izvajanje kontole kakovosti |  | fit
Skladišče | Kontrola kakovosti | 5#9 | 05#9-SK-09-03 | Dodeljevanje / Allocation
Skladišče | Blokada negativne zaloge | 5#10 | 05#10-SK-10-01 | Definicija kontrolnih točk
Skladišče | Blokada negativne zaloge | 5#10 | 05#10-SK-11-01 | Blokada negativne zaloge |  | fit
Skladišče | Blokada negativne zaloge | 5#10 | 05#10-SK-10-02 | Izvajanje kontole kakovosti
Skladišče | Blokada negativne zaloge | 5#11 | 05#11-SK-11-01 | Blokada negativne zaloge
Servis | Servisni nalog | 7 | 07-SE-01-01 | Kreiranje |  | fit
Servis | Poraba materiala | 7#2 | 07#2-SE-02-01 | Evidentiranje porabe materiala |  | fit
Servis | Beleženje porabljenih ur | 7#3 | 07#3-SE-03-01 | Evidentiranje porabe časa |  | fit
Servis | Garancijsko porpavilo | 7#4 | 07#4-SE-04-01 | Garancija / brezplačno popravilo |  | fit
Servis | Zaključevanje naloga | 7#5 | 07#5-SE-05-01 | Zaključek tehnika |  | fit
Servis | Zaključevanje naloga | 7#5 | 07#5-SE-05-02 | Zaključek administracije |  | fit
Servis | Delovna poročila | 7#6 | 07#6-SE-06-01 | Priprava poročil |  | fit
Proizvodnja | Urejanje Kosovnic | 6 | 06-MRP-01-01 | Kreiranje kosovnice
Proizvodnja | Urejanje Kosovnic | 6 | 06-MRP-01-02 | Podvajanje kosovnice
Servis | Delovna poročila | 7#6 | 07#6-SE-06-02 | Uporaba poročil |  | fit
Proizvodnja | Urejanje Kosovnic | 6 | 06-MRP-01-03 | Arhiviranje ali brisanje kosovnice
Proizvodnja | Kooperacija | 6#2 | 06#2-MRP-02-01 | Izdaja na kooperacijo
Servis | Checkliste | 7#7 | 07#7-SE-07-01 | Priprava checklist |  | fit
Servis | Checkliste | 7#7 | 07#7-SE-07-02 | Uporaba checklist |  | fit
Proizvodnja | Kooperacija | 6#2 | 06#2-MRP-02-02 | Kreiranje Nabavnega naloga za storitev kooperanta
Proizvodnja | Kooperacija | 6#2 | 06#2-MRP-02-03 | Prevzem iz kooperacije
Proizvodnja | Poraba materiala in polproizvodov | 6#3 | 06#3-MRP-03-01 | Poraba materiala in polproizvodov
Proizvodnja | Poraba materiala in polproizvodov | 6#3 | 06#3-MRP-03-02 | Storno porabe materiala in proizvodov
Proizvodnja | Kreiranje delovnih centrov | 6#4 | 06#4-MRP-04-01 | Odpiranje novega delovnega centra
Proizvodnja | Kreiranje proizvodnih nalogov | 6#5 | 06#5-MRP-05-01 | Kreiranje proizvodnega naloga iz kosovnice
Proizvodnja | Urejanje proizvodnih nalogov | 6#6 | 06#6-MRP-06-01 | Spreminjanje proizvodnega naloga na osnovi kosovnice
Proizvodnja | Zaključevanje proizvodnih nalogov | 6#7 | 06#7-MRP-07-01 | Zaključevanje proizvodnega naloga s porabljenim materialom / delom
Proizvodnja | Odpiranje delovnih nalogov | 6#8 | 06#8-MRP-08-01 | Kreiranje novih delovnih nalogov
Proizvodnja | Urejanje delovnih nalogov | 6#9 | 06#9-MRP-09-01 | Sprememba delovnega centra in planiranega ačsa
Proizvodnja | Zaključevanje delovnih nalogov | 6#10 | 06#10-MRP-10-01 | Kontrola in zaključevanje delovnih nalogov
Proizvodnja | Spremljanje pokalkulacij | 6#11 | 06#11-MRP-11-01 | Pregled pokalkulacije proizvodnega naloga
Servis | Servisni nalog | 14#11 | 14#11-SP-11-01 | Dodelava šifranta |  | gap
Upravitelj naprav | Kreiranje naprave | 8 | 08-UN-01-01 | Kreiranje ročno |  | fit
Upravitelj naprav | Kreiranje naprave | 8 | 08-UN-01-02 | Kreiranje preko prenosa |  | fit
Upravitelj naprav | Servisni nalog | 8#2 | 08#2-UN-03-01 | Povezava na napravo |  | fit
Upravitelj naprav | Servisni nalog | 8#2 | 08#2-UN-08-02 | Planiranje |  | fit
Upravitelj naprav | Skupine naprav | 8#3 | 08#3-UN-04-01 | Kreiranje in definiranje skupin |  | fit
Upravitelj naprav | Zgodovina dokumentov | 8#4 | 08#4-UN-05-01 | Zgodovina servisov |  | fit
Upravitelj naprav | Povezani dokumenti | 8#5 | 08#5-UN-06-01 | Prodajne vrstice |  | fit
Upravitelj naprav | Števci | 8#6 | 08#6-UN-07-01 | Beleženje in pregled |  | fit
Upravitelj naprav | Naprave | 14#7 | 14#7-SP-07-01 | Dodelava šifranta |  | gap
Upravitelj naprav | Pregled naprav | 14#9 | 14#9-SP-09-01 | Pregled kataloga |  | gap
Upravitelj naprav | Planiranje materiala | 14#12 | 14#12-SP-12-01 | Šifrant potreb na napravi |  | gap
Upravitelj naprav | Planiranje materiala | 14#12 | 14#12-SP-12-02 | Plan materiala na nalogu |  | gap
Projekti | Projekt | 9 | 09-PROJ-01-01 | Kreiranje |  | fit
Projekti | Opravila | 9#2 | 09#2-PROJ-02-01 | Kreiranje |  | fit
Projekti | Opravila | 9#2 | 09#2-PROJ-02-02 | Upravljanje |  | fit
Projekti | Ključne besede | 9#3 | 09#3-PROJ-03-01 | Uporaba na opravilih in projektih |  | fit
Služba za pomoč | Ekipe za pomoč | 10 | 10-HLP-01-01 | Kreiranje in upravljanje ekip |  | fit
Služba za pomoč | Zahtevki za pomoč | 10#2 | 10#2-HLP-02-01 | Kreiranje |  | fit
Služba za pomoč | Zahtevki za pomoč | 10#2 | 10#2-HLP-02-02 | SLA Politika |  | fit
Služba za pomoč | Nadaljne akcije | 10#3 | 10#3-HLP-03-01 | Kreiranje servisnega naloga |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-01 | Kreiranje prejetega računa |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-02 | Knjiženje računa in kreiranje osnovnega sredstva |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-03 | Evidentiranje kasaskonta na prejetem računu |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-04 | Likvidacija prejetih računov
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-05 | Na osnovi nabavnega naloga |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-06 | Na osnovi več nabavnih nalogov |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-07 | Finančni račun |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-08 | Evidentiranje odvisnih stroškov na prejetem računu |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 11 | 11-ACC-01-09 | Kontrola in knjiženje prejetega računa |  | fit
Računovodstvo | Razmejitve | 11#2 | 11#2-ACC-02-01 | Uporaba in določitev razmejitev |  | fit
Računovodstvo | Dobropis dobavitelja | 11#3 | 11#3-ACC-03-01 | Kreiranje finančnega dobropisa |  | fit
Računovodstvo | Dobropis dobavitelja | 11#3 | 11#3-ACC-03-02 | Kreiranje dobropisa v povezavi z vračilom blaga |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | 11#4 | 11#4-ACC-04-01 | Obračun amortizacije |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | 11#4 | 11#4-ACC-04-02 | Kreiranje osnovnega sredstva - ročno |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | 11#4 | 11#4-ACC-04-03 | Register osnovnih sredstev |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | 11#4 | 11#4-ACC-04-04 | Obračun amortizacije |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | 11#4 | 11#4-ACC-04-05 | Sprememba vrednosti
Računovodstvo | Osnovna sredstva | 11#4 | 11#4-ACC-04-06 | Odpis |  | fit
Računovodstvo | Osnovna sredstva | 11#4 | 11#4-ACC-04-07 | Odprodaja |  | fit
Računovodstvo | Vrednotenje zalog | 11#5 | 11#5-ACC-05-01 | Periodično vrednotenje
Računovodstvo | Vrednotenje zalog | 11#5 | 11#5-ACC-05-02 | Vrednotenje ob prejetem / Izdanem računu |  | fit
Računovodstvo | Vrednotenje zalog | 11#5 | 11#5-ACC-05-03 | Vrednotenje po SN / LOT
Računovodstvo | Vrednotenje zalog | 11#5 | 11#5-ACC-05-04 | Knjiženje proizvodnje
Računovodstvo | Vrednotenje zalog | 11#5 | 11#5-ACC-05-05 | Prevrednotenje zalog - nekurantne zaloge
Računovodstvo | Poročila o zalogah | 11#6 | 11#6-ACC-06-01 | Pregled gibanja zaloge |  | fit
Računovodstvo | Poročila o zalogah | 11#6 | 11#6-ACC-06-02 | Pregled stanja zaloge (količina in vrednost) po lokacijah
Računovodstvo | Poročila o zalogah | 11#6 | 11#6-ACC-06-03 | Pregled stanja zaloge (količina in vrednost) po lokacijah na presečni datum
Računovodstvo | Izdani računi | 11#7 | 11#7-ACC-07-01 | Ločen račun |  | fit
Računovodstvo | Izdani računi | 11#7 | 11#7-ACC-07-02 | Združen račun |  | fit
Računovodstvo | Izdani računi | 11#7 | 11#7-ACC-07-03 | Finančni račun |  | fit
Računovodstvo | Pošiljanje izdanih računov | 11#8 | 11#8-ACC-08-01 | Navadna pošta (tiskanje) |  | fit
Računovodstvo | Pošiljanje izdanih računov | 11#8 | 11#8-ACC-08-03 | Izvoz eračuna + priponk (.zip) |  | fit
Računovodstvo | Pošiljanje izdanih računov | 11#8 | 11#8-ACC-08-04 | PDF + .xml (eračun) na email |  | fit
Računovodstvo | Pošiljanje izdanih računov | 11#8 | 11#8-ACC-08-04#2 | Integracija BizBox |  | fit
Računovodstvo | Klavzule | 11#9 | 11#9-ACC-09-01 | Dodajanje klavzul na prodajni račun |  | fit
Računovodstvo | Izdani dobropis | 11#10 | 11#10-ACC-10-01 | Finančni dobropis |  | fit
Računovodstvo | Izdani dobropis | 11#10 | 11#10-ACC-10-02 | Dobropis povezan z vračilom |  | fit
Računovodstvo | Avansni računi v prodaji | 11#11 | 11#11-ACC-11-01 | Evidentiranje predplačila |  | fit
Računovodstvo | Avansni računi v prodaji | 11#11 | 11#11-ACC-11-02 | Kreiranje avansnega računa na osnovi prejetega predplačila |  | fit
Računovodstvo | Avansni računi v prodaji | 11#11 | 11#11-ACC-11-03 | Kreiranje končnega računa s povezavo na avansni račun |  | fit
Računovodstvo | Odpis blaga | 11#12 | 11#12-ACC-12-01 | Knjiženje odpisa zalog |  | fit
Računovodstvo | Opomini | 11#13 | 11#13-ACC-13-01 | Kreiranje opominov za odprte postavke kupcev |  | fit
Računovodstvo | Obračun obresti | 11#14 | 11#14-ACC-14-01 | Obračun obresti |  | fit
Računovodstvo | Kompenzacije | 11#15 | 11#15-ACC-16-01 | Medsebojne kompenzacije |  | fit
Računovodstvo | Kompenzacije | 11#15 | 11#15-ACC-15-01 | Odkup - asignacija
Računovodstvo | Plačila dobaviteljem | 11#16 | 11#16-ACC-17-01 | Priprava plačilnih nalogov za uvoz v banko |  | fit
Računovodstvo | Plačila dobaviteljem | 11#16 | 11#16-ACC-16-01 | Medsebojne kompenzacije
Računovodstvo | Plačila dobaviteljem | 11#16 | 11#16-ACC-16-02 | Verižne kompenzacije
Računovodstvo | Predplačila dobaviteljem | 11#17 | 11#17-ACC-18-01 | Plačilo brez nabavnega naloga |  | fit
Računovodstvo | Predplačila dobaviteljem | 11#17 | 11#17-ACC-17-01 | Priprava plačilnih nalogov za uvoz v banko
Računovodstvo | Predplačila dobaviteljem | 11#17 | 11#17-ACC-18-02 | Plačilo na osnvi nabavnega naloga |  | fit
Računovodstvo | Avansni račun dobavitelja | 11#18 | 11#18-ACC-18-01 | Plačilo brez nabavnega naloga
Računovodstvo | Avansni račun dobavitelja | 11#18 | 11#18-ACC-19-01 | Knjiženje prejetega avansnega računa |  | fit
Računovodstvo | Avansni račun dobavitelja | 11#18 | 11#18-ACC-18-02 | Plačilo na osnvi nabavnega naloga
Računovodstvo | Zapiranje transakcij | 11#19 | 11#19-ACC-20-01 | Ročno zapiranje računa dobavitelja in plačila |  | fit
Računovodstvo | Zapiranje transakcij | 11#19 | 11#19-ACC-19-01 | Knjiženje prejetega avansnega računa
Računovodstvo | Zapiranje transakcij | 11#19 | 11#19-ACC-20-02 | Ročno zapiranje računa kupca in plačila |  | fit
Računovodstvo | Knjiženje bančnega izpiska | 11#20 | 11#20-ACC-21-01 | Avtomatska sinhronizacija z enim ali več bančimi računi |  | fit
Računovodstvo | Knjiženje bančnega izpiska | 11#20 | 11#20-ACC-20-01 | Ročno zapiranje računa dobavitelja in plačila
Računovodstvo | Knjiženje bančnega izpiska | 11#20 | 11#20-ACC-20-02 | Ročno zapiranje računa kupca in plačila
Računovodstvo | Knjiženje bančnega izpiska | 11#20 | 11#20-ACC-21-02 | Ročno uvažanje izpiskov |  | fit
Računovodstvo | Knjiženje bančnega izpiska | 11#20 | 11#20-ACC-21-03 | Avtomatsko usklajevanje |  | fit
Računovodstvo | Knjiženje bančnega izpiska | 11#20 | 11#20-ACC-21-04 | Ročno usklajevanje |  | fit
Računovodstvo | Kartična plačila | 11#21 | 11#21-ACC-22-01 | Zapiranje kartičnih plačil |  | fit
Računovodstvo | Kartična plačila | 11#21 | 11#21-ACC-21-01 | Avtomatska sinhronizacija z enim ali več bančimi računi
Računovodstvo | Kartična plačila | 11#21 | 11#21-ACC-21-02 | Ročno uvažanje izpiskov
Računovodstvo | Kartična plačila | 11#21 | 11#21-ACC-21-03 | Avtomatsko usklajevanje
Računovodstvo | Kartična plačila | 11#21 | 11#21-ACC-21-04 | Ročno usklajevanje
Računovodstvo | Parske izravnave | 11#22 | 11#22-ACC-22-01 | Zapiranje kartičnih plačil
Računovodstvo | Parske izravnave | 11#22 | 11#22-ACC-23-01 | Knjiženje parskih izravnav |  | fit
Računovodstvo | Zaključki leta | 11#23 | 11#23-ACC-23-01 | Knjiženje parskih izravnav
Računovodstvo | Zaključki leta | 11#23 | 11#23-ACC-24-01 | Zaključna temeljnica poslovnega leta |  | fit
Računovodstvo | Zaključki leta | 11#23 | 11#23-ACC-24-02 | Zapiranje obdobja knjiženja |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-24-01 | Zaključna temeljnica poslovnega leta
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-01 | Bruto bilanca |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-02 | Izkaz poslovnega izida |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-24-02 | Zapiranje obdobja knjiženja
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-03 | Bilanca stanja |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-04 | Intrastat |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-05 | Embalaža |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-06 | SFR poročilo |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-07 | ČPPS |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-08 | DDPO |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-12 | Prirpava poročila KIP - KIR |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 11#24 | 11#24-ACC-25-13 | OEEO Poročilo |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-26-01 | Kartica konta |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-01 | Bruto bilanca
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-02 | Izkaz poslovnega izida
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-26-02 | Kartica poslovnega partnerja |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-26-03 | Starostna struktura obveznosti |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-03 | Bilanca stanja
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-04 | Intrastat
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-26-04 | Starostna struktura terjatev |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-26-05 | Pregled odprtih postavk |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-05 | Embalaža
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-06 | SFR poročilo
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-07 | ČPPS
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-08 | DDPO
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-09 | RPO
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-10 | PDO
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-11 | KRD poročilo
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-12 | Prirpava poročila KIP - KIR
Računovodstvo | Poročanje - Interno | 11#25 | 11#25-ACC-25-13 | OEEO Poročilo
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-26-01 | Kartica konta
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-01 | Kreiranje DDV-O |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-02 | Izvoz DDV-O v XML |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-26-02 | Kartica poslovnega partnerja
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-03 | Kreiranje PD-O |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-26-03 | Starostna struktura obveznosti
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-04 | Izvoz PD-O v XML |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-26-04 | Starostna struktura terjatev
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-26-05 | Pregled odprtih postavk
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-05 | Kreiranje VIES-KP (RP-O) |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-06 | Izvoz VIES-KP (RP-O) v XML |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-07 | Izvedba plačila DDV |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-08 | Knjiga I-Rač v Excel obliki |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-09 | Knjiga P-Rač v Excel obliki |  | fit
Računovodstvo | Obračun DDV | 11#26 | 11#26-ACC-27-10 | Izvoz Odbitnega DDV v txt obliki |  | fit
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-29-01 | Ročno kreiranje temeljnic |  | fit
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-01 | Kreiranje DDV-O
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-29-02 | Uvoz temeljnic |  | gap
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-02 | Izvoz DDV-O v XML
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-03 | Kreiranje PD-O
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-04 | Izvoz PD-O v XML
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-05 | Kreiranje VIES-KP (RP-O)
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-06 | Izvoz VIES-KP (RP-O) v XML
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-07 | Izvedba plačila DDV
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-08 | Knjiga I-Rač v Excel obliki
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-09 | Knjiga P-Rač v Excel obliki
Računovodstvo | Kreiranje temeljnic | 11#27 | 11#27-ACC-27-10 | Izvoz Odbitnega DDV v txt obliki
Računovodstvo | Blagajniški zaključki | 11#28 | 11#28-ACC-30-01 | Kreiranje in pregled |  | fit
Računovodstvo | Blagajniški zaključki | 11#28 | 11#28-ACC-29-01 | Ročno kreiranje temeljnic
Računovodstvo | Blagajniški zaključki | 11#28 | 11#28-ACC-29-02 | Uvoz temeljnic
Računovodstvo | Plače | 11#29 | 11#29-ACC-30-01 | Kreiranje in pregled
Računovodstvo | Plače | 11#29 | 11#29-ACC-32-02 | Uvoz temeljnice plač |  | fit
Računovodstvo | Prejeti računi | 14#4 | 14#4-SP-04-01 | Knjiženje za poslovno enoto |  | fit
Računovodstvo | Poročanje - zunanje | 14#5 | 14#5-SP-05-01 | BS |  | gap
Računovodstvo | Vrednotenje zalog | 14#6 | 14#6-SP-06-02 | Ročna knjižba optike |  | fit
Računovodstvo | Potni nalogi | 11#30 | 11#30-ACC-31-01 | Kreiranje in knjiženje potnih nalogov
Računovodstvo | Plače | 11#31 | 11#31-ACC-32-01 | Priprava in obračun plač
Računovodstvo | Plače | 11#31 | 11#31-ACC-32-02 | Uvoz temeljnice plač
Izpisi | Prodajni račun | 12 | 12-IZPIS-01-01 | Izpis A4 |  | fit
Izpisi | Prodajni račun | 12 | 12-IZPIS-01-02 | Izpis A4 s koriščenim plačilom |  | fit
Izpisi | Prodajni račun | 12 | 12-IZPIS-01-03 | Izpis A4 s koriščenim avansom |  | fit
Izpisi | Avansni račun | 12#2 | 12#2-IZPIS-02-01 | Izpis izdanega avansnega računa |  | fit
Izpisi | Skladiščni dokumenti | 12#3 | 12#3-IZPIS-03-01 | Prevzemnica |  | fit
Izpisi | Skladiščni dokumenti | 12#3 | 12#3-IZPIS-03-02 | Interni premik |  | fit
Izpisi | Skladiščni dokumenti | 12#3 | 12#3-IZPIS-03-03 | Dobavnica brez cene |  | fit
Izpisi | Servisni nalog | 12#4 | 12#4-IZPIS-04-01 | Izpis servisnega naloga |  | gap
Izpisi | Prodajni dokument | 12#5 | 12#5-IZPIS-05-01 | Ponudba |  | fit
Izpisi | Prodajni dokument | 12#5 | 12#5-IZPIS-05-02 | Prodajni nalog |  | fit
Izpisi | Nabavni dokument | 12#6 | 12#6-IZPIS-06-01 | Povpraševanje dobavitelju (RFQ) |  | fit
Izpisi | Nabavni dokument | 12#6 | 12#6-IZPIS-06-02 | Naročilo dobavitelju |  | fit
Izpisi | Opomin | 12#7 | 12#7-IZPIS-07-01 | Izpis opomina |  | fit
Izpisi | Obresti | 12#8 | 12#8-IZPIS-07-01 | Izpis obresti |  | fit
Izpisi | Deklaracija | 14#2 | 14#2-SP-01-02 | Izpis na nivoju izdelka |  | gap
Izpisi | Deklaracija | 14#2 | 14#2-SP-01-02#2 | Izpis na nivoju skladiščnega dokumenta |  | gap
Izpisi | Nalepke | 14#3 | 14#3-SP-02-01 | Izpis na nivoju izdelka |  | gap
Izpisi | Nalepke | 14#3 | 14#3-SP-02-02 | Izpis na nivoju skladiščnega dokumenta |  | gap
Izpisi | Cenik | 12#9 | 12#9-IZPIS-08-01 | Izpis cenika
Integracije | Magento | 13 | 13-INT-01-01 | Uporaba integracije |  | fit
Integracije | Pošta Slovenije | 13#2 | 13#2-INT-02-01 | Uporaba integracije |  | fit
Naročnine | Mesečno obračunavanje | 14#13 | 14#13-SP-13-01 | Izdaja računov |  | fit
Email Marketing | Prirpava kampanije | 14#14 | 14#14-SP-14-01 | Priprava in pošiljanje emailov |  | fit

## GAP
Code | Naziv | Velikost | Hermes moduli | GAP koraki
14-SP-01-01 | Določitev deklaracije
03#2-PR-02-01 | Kreiranje cenikov
14#10-SP-10-01 | Prikaz na ponudbi
14#11-SP-11-01 | Dodelava šifranta
14#7-SP-07-01 | Dodelava šifranta
14#9-SP-09-01 | Pregled kataloga
14#12-SP-12-01 | Šifrant potreb na napravi
14#12-SP-12-02 | Plan materiala na nalogu
11#27-ACC-29-02 | Uvoz temeljnic
14#5-SP-05-01 | BS
12#4-IZPIS-04-01 | Izpis servisnega naloga
14#2-SP-01-02 | Izpis na nivoju izdelka
14#2-SP-01-02#2 | Izpis na nivoju skladiščnega dokumenta
14#3-SP-02-01 | Izpis na nivoju izdelka
14#3-SP-02-02 | Izpis na nivoju skladiščnega dokumenta